STÄDTISCHE WOHNUNGSBAUGESELLSCHAFT KONSTANZ MBH · WOBAK

Technisches Baucontrolling · Vergabe · Projektentwicklung

Der Baubuch-Prozess der WOBAK

Vollständige operative Prozessablaufkette von der Grundstücksakquise über die 2-Wege-Kostenschätzung, Gewerke-Verteilung & VOB-Vergabe bis zur KEV 311 Schlussrechnung

Zweck und Geltungsbereich dieses Dokuments Dieses Dokument konsolidiert die vollständige reale Prozesskette des Baucontrollings und Baubuchs der WOBAK. Es beschreibt die operative Praxis, die Schnittstellen zwischen Bauleitung, Geschäftsführung, Architekten und Handwerkern sowie die methodische Lösung des Systemkonflikts zwischen kaufmännischem ERP (Yuneo), bankseitiger DIN 276 und VOB-gerechter Gewerkeausschreibung.

1. Ausgangslage: Warum das Baubuch zwingend notwendig ist

Im kommunalen Wohnungsbau der WOBAK treffen drei unterschiedliche Anforderungen aufeinander, die mit herkömmlicher Standard-Software nicht synchronisiert werden können:

▪ 1. Banken-Anforderung (DIN 276): Die Banken fordern für die Finanzierungszusage und Beleihungswertermittlung eine strikte Gliederung aller Kosten nach DIN 276:2018-12 in den Kostengruppen 100 bis 800.

▪ 2. Technische Bauabwicklung (AVA / VOB): Ausschreibung und Bauüberwachung (AVA-Systeme wie ORCA) arbeiten gewerkeorientiert nach Vergabelosen und Leistungsbereichen der VOB/C.

▪ 3. Kaufmännische Buchhaltung (ERP Yuneo): Das unternehmensweite ERP-System (Yuneo) fungiert im Wesentlichen als reine Finanzbuchhaltung („Yuneo ist nur die Bank“). Es verbucht Rechnungen und Zahlungsströme, scheitert jedoch am operativen Baucontrolling.

Die vier fundamentalen Schwachstellen des Standard-ERPs

▪ Fehlende Kostengruppen: In Yuneo fehlen 30 % bis 45 % der normierten DIN-276-Untergruppen. Nur etwa 70 % der benötigten Kostenpositionen sind überhaupt im Kontenrahmen abbildbar.

▪ Das n:m-Gewerke-Dilemma: Ein Baugewerk verteilt sich in der Realität auf mehrere DIN-Kostengruppen und umgekehrt (z. B. Innentüren: Schreiner, Maler, Trockenbauer). Yuneo kann diese n:m-Verknüpfung nicht verarbeiten.

▪ Keine echte DIN-Kostengruppensalden: Die Saldenliste in Yuneo sortiert zwar nach 5-stelligen Sachkonten, bildet aber keine lesbaren Zwischensummen je 100er-Gruppe (Kostengruppen 100, 200, 300 etc. mit Summenstrich).

▪ Fehlendes VOB-Formularwesen: Formelle Absageschreiben, Fachbauleitererklärungen, Abnahmeprotokolle nach VOB/B und die 5-jährige Fristenüberwachung von Bankbürgschaften (KEV 311) existieren im ERP nicht.

Das Baubuch schließt diese Lücke. Es ist das prozessführende Steuerungs- und Nachweisinstrument der WOBAK, das von der ersten Idee bis zur finalen Bürgschaftsrückgabe die wirtschaftliche und rechtliche Kontrolle gewährleistet.

2. Phase 0: Grundstücksangebot & Ankaufentscheidung

Der gesamte Bauprozess beginnt mit dem Eingang eines Grundstücksangebots bei der Geschäftsführung (Herr Götsch). Vor jeder vertieften Entwurfsplanung steht die fundamentale Weichenstellung: „Machen wir das oder machen wir das nicht?“

Prüfschritte des Grundstücksangebots

▪ 1. Baurecht & Baugrund: Ermittlung des Planungsrechts: Liegt ein rechtskräftiger Bebauungsplan vor (§ 30 BauGB) oder greift § 34 BauGB (Zulässigkeit nach Eigenart der näheren Umgebung)? Prüfung von Baulasten, Altlastenverdacht, Schichtwasser oder Hanglagen sowie Abstandsflächen gem. § 5 LBO Baden-Württemberg.

▪ 2. Baukörper-Vorentwurf: Der Architekt zeichnet einen ersten Massen- und Vorentwurf mit der klaren Fragestellung: „Was passt drauf?“ Ziel ist die Feststellung der maximal realisierbaren Wohnfläche (WF) und des Brutto-Rauminhalts (BRI nach DIN 277).

▪ 3. Kaufpreis & Bodenrichtwert: Der aufgerufene Kaufpreis wird ins Verhältnis zum amtlichen Bodenrichtwert gesetzt. Zuzüglich anfallender Erwerbsnebenkosten (Grunderwerbsteuer 5,0 %, Notar und Grundbuchamt 1,5 %, Vermessung) ergibt sich Kostengruppe 100.

▪ 4. Überschlägige Rentabilität: Auf Basis erster grober Kennwerte wird geprüft, ob sich die Baukosten über den kalkulatorischen Mietansatz tragen und eine Mindestrendite von 5,0 % darstellbar ist.

Das Decision-Gate: GO oder DISCARD • GO (Ankauf genehmigt): Wenn Bebaubarkeit gesichert, Kaufpreis marktgerecht und Wirtschaftlichkeit positiv ist, erteilt Herr Götsch den Ankaufbeschluss. Das Projekt wird im System angelegt. • DISCARD (Angebot verwerfen): Fällt die Prüfung negativ aus (z. B. unlösbare Lärmbelastung, überhöhter Kaufpreis, Altlasten), wird das Angebot sofort verworfen. So werden kostspielige Fehlplanungen verhindert.

3. Phase 1: Die 2-Wege-Baukostenschätzung

Nach dem GO startet die fundierte Kostenschätzung (DIN 276 Stufe 1). Baukosten steigen kontinuierlich („Kosten letztes Jahr + 5 %, nein 10 %, weil die Steigerung der Baukosten weitergeht“). Eine verlässliche Schätzung darf sich niemals auf nur eine einzige Kenngröße stützen.

Die 2-Wege-Plausibilisierungsmethode

Die WOBAK wendet zur Absicherung des Schätzpreises ein doppeltes Rechenverfahren an:

▪ Weg A: Wohnflächen-Ansatz: Wohnfläche (m² WF) multipliziert mit dem flächenbezogenen Kostenkennwert (€/m² WF) eines abgeschlossenen, baulich vergleichbaren Referenzprojekts, angepasst um den aktuellen Baupreisindex (z. B. Faktor 1,10).

▪ Weg B: Volumen-Ansatz: Brutto-Rauminhalt (m³ BRI) multipliziert mit dem volumenbezogenen Kostenkennwert (€/m³ BRI) desselben Referenzprojekts.

▪ Gegenprobe & Mittelung: Beide Berechnungen werden für dasselbe Referenzprojekt durchgeführt. Anschließend wird ein zweites Referenzprojekt herangezogen. Aus den Ergebnissen wird der Mittelwert gebildet, um die reinen Bauwerkskosten (KG 300 + KG 400) zu fixieren.

| Berechnungsweg | Bezugsgröße | Muster-Kennwert (indexiert) | Ergebnis Bauwerk (KG 300+400) |
| --- | --- | --- | --- |
| Weg A: Wohnfläche | 1.820 m² WF | 1.745,00 € / m² WF | 3.175.900 € |
| Weg B: Brutto-Volumen | 7.450 m³ BRI | 435,00 € / m³ BRI | 3.240.750 € |
| Mittelwert Bauwerk (Summe X) | Bereinigte Basis | Mittelung Weg A + B | 3.208.325 € |
| Außenanlagen (KG 500) | Pauschal / qm | Erfahrungswert 6,5 % | 208.500 € |
| Baunebenkosten (KG 700) | HOAI Honorare | 17,0 % auf KG 300–500 | 580.865 € |
| Grundstück (KG 100+200) | 1.450 m² GS | Kaufpreis + 6,5 % Nebenk. | 1.437.750 € |
| GESAMT-SCHÄTZPREIS | Investitionsrahmen | DIN 276 Stufe 1 | 5.435.440 € |

Der resultierende Gesamt-Schätzpreis ist die verbindliche Obergrenze und bildet die Ausgangsbasis für die Bankfinanzierung und die Aufteilung auf die Baugewerke.

4. Phase 2: Gewerke-Verteilung & die DIN-276-Matrix

Liegt der Schätzpreis für das Bauwerk (KG 300 + 400) vor, erfolgt die Verteilung auf die einzelnen Handwerker-Gewerke. Die WOBAK greift hierbei auf langjährige Erfahrungswerte zurück:

| Gewerk / Leistungsbereich | VOB/C | Haupt-DIN-Kostengruppe | Erfahrungswert in % |
| --- | --- | --- | --- |
| Rohbauarbeiten (Stahlbeton, Mauerwerk) | ATV DIN 18330 / 18331 | KG 330 Außenwände / KG 340 Innenwände | ca. 39,00 % |
| Zimmerer- & Holzbauarbeiten | ATV DIN 18334 | KG 335 / KG 360 Dächer | ca. 4,50 % |
| Dachdeckungs- & Abdichtungsarbeiten | ATV DIN 18336 / 18338 | KG 360 Dächer | ca. 4,20 % |
| Fenster- & Fassadenelemente | ATV DIN 18355 | KG 334 Außentüren und -fenster | ca. 6,80 % |
| Außenputz- & WDVS-Arbeiten | ATV DIN 18350 | KG 335 Außenwandbekleidungen | ca. 4,80 % |
| Heizung & zentrale Wassererwärmung | ATV DIN 18380 | KG 420 Wärmeversorgungsanlagen | ca. 4,35 % |
| Sanitär- & Gasinstallationen | ATV DIN 18381 | KG 410 Abwasser-, Wasseranlagen | ca. 4,10 % |
| Elektroinstallationen & Beleuchtung | ATV DIN 18382 | KG 440 Starkstromanlagen | ca. 5,20 % |
| Aufzugsanlage (Personenaufzug) | ATV DIN 18385 | KG 460 Förderanlagen | ca. 2,60 % |
| Estrich-, Fliesen- & Malerarbeiten | ATV DIN 18352 / 18363 | KG 350 Innenwandbekleidungen / Beläge | ca. 8,50 % |
| Trockenbau & Innentüren | ATV DIN 18340 / 18355 | KG 340 Innenwände / KG 344 Innentüren | ca. 5,95 % |

Das baupraktische n:m-Zuordnungsproblem

In der Praxis entspricht ein Gewerk selten exakt einer einzigen DIN-Kostengruppe. Ein anschauliches Beispiel ist der Einbau einer Innentür:

▪ Schreiner: Die Zarge und das Türblatt werden durch den Schreiner geliefert und montiert (Kostengruppe 344).

▪ Gipser / Trockenbauer: Die Wandöffnung wird im Trockenbau durch den Gipser hergestellt (Kostengruppe 341).

▪ Maler: Die Türzarge erhält ihren bauseitigen Schlussanstrich durch den Maler (Kostengruppe 345).

Da die Vergabe an Handwerker nach Gewerken erfolgt, die Bank aber nach Kostengruppen abrechnet, muss das Baubuch jeden Rechnungsbetrag intern auf die zugehörigen Kostengruppen aufschlüsseln.

5. Phase 3: 50 Jahre AfA, Entropie & Wirtschaftlichkeit

Wohnungsbauunternehmen unterliegen langfristigen Bewirtschaftungszyklen. Herr Götsch stellt in seiner Kalkulation die steuerliche Abschreibung der realen Bauwerksalterung gegenüber:

Steuerliche AfA vs. Gebäude-Entropiekurve

▪ Der fiskalische Ansatz: Das Finanzamt rechnet gem. § 7 Abs. 4 EStG mit 2,0 % linearer Abschreibung pro Jahr. Nach 50 Jahren ist das Gebäude rechnerisch auf 0 Euro abgeschrieben.

▪ Die reale Entropie-Kurve: Ein Gebäude verfällt physisch nicht linear. In den ersten 10 bis 15 Jahren fallen kaum Instandhaltungskosten an („wenig Entropie“). Ab Jahr 20 steigt die Kurve jedoch steil an: Heizungsanlagen müssen erneuert werden, Flachdächer werden undicht, Aufzugsanlagen und energetische Sanierungen fordern massive Reinvestitionen.

▪ Der Umkehrschluss der WOBAK: Um den Gebäudewert dauerhaft zu sichern, muss der Eigentümer im 50-Jahre-Schnitt exakt die abgeschriebenen 2,0 % pro Jahr wieder in die Substanz investieren. Wer diese Rücklage nicht bildet, steuert in den Verfall.

Die WOBAK-Wirtschaftlichkeitsformel (Herr Götsch)

Um ein Projekt wirtschaftlich tragfähig zu betreiben, gilt für die WOBAK folgende Mindestrendite auf das investierte Gesamtkapital:

| Kostenkomponente | Ansatz p.a. | Ökonomische Begründung |
| --- | --- | --- |
| Reale Substanzerhaltung / AfA-Rücklage | 2,00 % | Gegensteuern gegen den physischen Gebäudezerfall (Entropie) |
| Verwaltungskosten & Mietausfallwagnis | 1,00 % | Laufendes Bestandsmanagement, Mieterbetreuung, Mietausfall |
| Kapitaldienst / Fremdkapitalzinsen | 2,00 % | Mindestzinslast der Bankkredite zur Projektfinanzierung |
| MINDESTVERZINSUNG / RENDITE | 5,00 % p.a. | Absolute Mindestrendite zur langfristigen Unternehmenssicherung |

Herleitung des Soll-Mietansatzes (ca. 20 €/m² Kaltmiete) Aus den Gesamterstellungskosten dividiert durch die vermietbare Wohnfläche und unter Berücksichtigung der 5,0 % Mindestverzinsung leitet Herr Götsch die erforderliche Zielmiete her. Um für künftige Sanierungsschübe (Heizungstausch nach 20 Jahren, energetische Verschärfungen) gewappnet zu sein, wird der Mietansatz mit einem Puffer kalkuliert (z. B. 20,20 €/m²). Fördermittel-Hebel (KfW 40 QNG / EH 40): Erfüllt das Gebäude höchste Effizienzhaus-Standards (max. 40 % des Referenz-Primärenergiebedarfs, Nachhaltigkeitssiegel QNG), steuert der Bund über Tilgungszuschüsse und zinsverbilligte Kredite bis zu 50 % Förderwirkung bei. Dies halbiert den effektiven Kapitaldienst und ermöglicht bezahlbare Mieten.

6. Phase 4: Vergabeverfahren, Submission & VOB-Vertrag

Als kommunales Wohnungsunternehmen kann die WOBAK Handwerkerleistungen nicht freihändig vergeben. Es gilt das strikte Regelwerk der VOB/A.

Schritt 1: Ausschreibung & Schutzgebühr-Kasse

Für jedes Gewerk wird eine detaillierte Leistungsbeschreibung mit Leistungsverzeichnis (LV) erstellt. Die Vergabeunterlagen werden öffentlich oder beschränkt ausgegeben. Vor Aushändigung der Unterlagen wird von jedem Bieter eine Schutzgebühr nach § 20 Nr. 1 VOB/A (z. B. 18,00 € in bar) erhoben, die in der Schutzgebühr-Kasse quittiert und im Baubuch dokumentiert wird.

Schritt 2: Submission & Preisspiegel (Herr Giro & Herr Fast)

Am Submissionstag findet die formelle Angebotseröffnung im Beisein der Verhandlungsleitung (Herr Giro) und der Protokollführung (Herr Fast) statt. Kein Angebot darf vor dem Termin geöffnet werden. Nach Verlesung der Angebotssummen werden alle Bieter rechnerisch und fachtechnisch geprüft (Nachlässe, Skontoversprechen, Vollständigkeit). Das Ergebnis ist der Preisspiegel (N-Listing), der die Rangfolge transparent ausweist.

Schritt 3: Zuschlag & Absageschreiben

▪ Zuschlagserteilung: Der Bieter auf Rang 1 mit dem wirtschaftlichsten Angebot erhält den Zuschlag.

▪ Bieterinformation / Absage: Allen unterlegenen Bietern muss gem. § 19 VOB/A ein formelles Absageschreiben mit Angabe des Vergabegrundes zugestellt werden.

Schritt 4: Der VOB-Bauwerkvertrag & die Obligo-Buchung

Mit dem Gewinner wird der formelle VOB-Bauwerkvertrag geschlossen. Dieser enthält zentrale Klauseln der WOBAK:

▪ 1. Obligo-Sperre: Die Brutto-Vertragssumme wird im Moment der Vertragsunterzeichnung sofort im System als OBLIGO blockiert. Ein Zahlungsfluss ist ohne hinterlegtes Obligo technisch und prozessual gesperrt.

▪ 2. Vertragliche Umlagen (Ziffer 8): Auf das Rechnungsbrutto werden standardmäßig 7,5 ‰ vertragliche Abzüge einbehalten: Baustrom (3 ‰), Bauwasser (2 ‰) und Bauwesenversicherung (2,5 ‰; Selbstbeteiligung 500 € je Schadensfall).

▪ 3. Mängelsicherheiten (Ziffer 9): Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt 5 Jahre gem. § 13 VOB/B. Als Mängelsicherheit behält die WOBAK 3 % bis 5 % der Schlussrechnungssumme ein. Der Handwerker kann diesen Bareinbehalt durch eine selbstschuldnerische Bankbürgschaft (kommunales Muster KEV 311 Sich 2) ablösen.

▪ 4. Fachbauleitererklärung (§ 45 LBO): Nach § 45 LBO Baden-Württemberg muss der Auftragnehmer vor Ausführungsbeginn die rechtsverbindliche Fachbauleitererklärung einreichen.

Exkurs: Generalunternehmer (GU) vs. Einzelvergabe

Die WOBAK steht bei jedem Projekt vor der Grundsatzentscheidung: Vergabe an einen Generalunternehmer (GU) oder Einzelvergabe an Handwerker:

▪ Generalunternehmer (GU): Der GU garantiert einen schlüsselfertigen Festpreis und übernimmt die gesamte Gewerke-Koordination. Dafür verlangt er ca. 13 % GU-Zuschlag. Im Gegenzug sinken die eigenen Baunebenkosten der WOBAK von 17–18 % auf 5–7 %, da Fachingenieurleistungen (z. B. Statik) im GU-Paket enthalten sind. Risiko für Kostenüberschreitungen liegt beim GU.

▪ Einzelvergabe (WOBAK als Steuerer): Bietet der Markt keinen bezahlbaren GU an oder handelt es sich um kleinere Vorhaben, muss die WOBAK selbst als GU agieren. Das bedeutet: Bis zu 30 Einzelgewerke müssen eigenhändig ausgeschrieben, koordiniert und überwacht werden. Hier ist das Baubuch unverzichtbar, um die Nachweispflicht zu erfüllen und das Kostenrisiko zu beherrschen.

7. Phase 5: Kontinuierliches Baucontrolling & Forecast

„Was uns interessiert, ist der Soll-Ist-Vergleich – wir müssen mittendrin berechnen, weil Kosten aus dem Ruder laufen können!“ (Aussage Bauleitung). Schätzkosten sind keine echten Kosten. Deshalb sind während der Bauzeit verbindlich 3 bis 4 Kostenschnitte vorgeschrieben.

Der Unschärfenabbau im Zeitverlauf

▪ Projektstart: Vor Baubeginn (Schätzung): Toleranzbereich ± 20 % bis ± 25 %.

▪ Halbe Strecke: Mittlere Bauphase (50 % vergeben): Schärfere Kostensicherheit; Abweichungen zwischen Schätzung und Ausschreibungsergebnis werden sichtbar.

▪ Kurz vor Fertigstellung: Endphase (80 % Rechnungen vorliegend): Zielkorridor ± 3 % Genauigkeit.

Die 3-Säulen-Prognoseformel auf halber Strecke

Um ein Ausufern der Baukosten („bevor Herr von Bischopinck gelyncht wird“) rechtzeitig zu verhindern, ermittelt das Baubuch bei jedem Kostenschnitt die Hochrechnung nach folgender Formel:

Die Forecast-Gleichung des Baubuchs Voraussichtliche Endkosten = Ist-Ausgaben (bereits bezahlte Rechnungen) + Obligo (vertraglich gebundene, noch nicht abgerechnete Aufträge) + Rest-Schätzung (noch nicht vergebene Gewerke mit aktuellem Baupreisindex) Ergibt die Hochrechnung eine Überschreitung des Budgets (Ist > Schätzung), greift das Baubuch sofort ein: Geplante Ausführungsstandards bei nachfolgenden Gewerken (z. B. Beläge, Außenanlagen) werden angepasst, um den Gesamtpreis wieder einzufangen.

8. Phase 6: Bauausgabebuch, Abnahme & Rechnungsprüfung

Im fortlaufenden Bauprozess treffen Abschlagsrechnungen ein. Yuneo verbucht diese zwar in der Finanzbuchhaltung, kann aber die baurechtlichen und vertraglichen Voraussetzungen nicht verifizieren.

Schritt 1: Abschlagsrechnungen & Skontosteuerung

Abschlagszahlungen erfolgen nach nachgewiesenem Bautenstand. Das Baubuch überwacht die Skontofristen (2 % Skonto bei Anweisung innerhalb von 10 Werktagen). Im Yuneo-Export entsteht hierbei die Differenz zwischen dem geprüften Rechnungsbetrag (Abrechnung) und dem tatsächlichen Zahlbetrag (nach Skontoabzug).

Schritt 2: Die förmliche Abnahme (§ 12 VOB/B)

Erst wenn das Gewerk fertiggestellt ist, findet die förmliche Abnahme vor Ort statt:

▪ Begehung: Gemeinsame Begehung auf der Baustelle durch Bauüberwachung der WOBAK und Auftragnehmer.

▪ Mängelprotokoll: Dokumentation sichtbarer Restmängel im Abnahmeprotokoll unter Setzung von Fristen zur Mängelbeseitigung.

▪ Rechtswirkung: Erst mit unterzeichnetem Abnahmeprotokoll tritt die rechtliche Entlastung des Handwerkers ein, die Gewährleistungsfrist (5 Jahre) beginnt zu laufen und der Handwerker erhält die Berechtigung, die Schlussrechnung zu stellen.

Schritt 3: Das KEV-311-Schlussrechnungsprüfschema

Die Schlussrechnung wird nach den Vorgaben des kommunalen Vergabehandbuchs KEV 311 geprüft:

| Prüfschritt / Position | Berechnungsbasis | Beispiel-Betrag |
| --- | --- | --- |
| Rechnungsbrutto (geprüfte Ausführungssumme) | Aufmaßprüfung & Einheitspreise | 154.462,00 € |
| ./. Vertragliche Umlagen (7,5 ‰) | Baustrom (3‰), Bauwasser (2‰), Vers. (2,5‰) | - 1.158,47 € |
| Zwischensumme nach Umlagen | Abrechnungssumme | 153.303,53 € |
| ./. Skontoabzug (2 % vereinbart) | Bei fristgerechter Anweisung | - 3.066,07 € |
| ./. Bisher geleistete Abschlagszahlungen (1–3) | Bereits angewiesene Zahlungen | - 125.000,00 € |
| ./. Mängelsicherheitseinbehalt (3 %) | Ablösbar durch KEV 311 Bürgschaft | - 4.633,86 € |
| TATSÄCHLICHER RESTAUSZAHLUNGSBETRAG | Banküberweisung an Auftragnehmer | 20.603,60 € |

Schritt 4: Bürgschaftsverwaltung im Baubuch

Um Liquidität zu schonen, lösen Auftragnehmer den Bareinbehalt regelmäßig durch Bankbürgschaften ab. Die WOBAK führt hierfür ein verbindliches Bürgschaftsbuch:

▪ Eingang & Verwahrung: Die Original-Bürgschaftsurkunde (Muster KEV 311 Sich 2) wird geprüft und im Unternehmenstresor hinterlegt.

▪ Fristenüberwachung: Das Baubuch erfasst Bank, Bürgschaftsnummer, Bürgschaftssumme und das exakte Ablaufdatum der 5-jährigen Gewährleistungsfrist.

▪ Rückgabe & Entlastung: Nach Ablauf von 5 Jahren und nach mängelfreier Schlussbegehung wird die Bürgschaftsurkunde formell entlastet und an die Bank zurückgesandt.

9. Phase 7: Projektabschluss & der geschlossene Kreislauf

Nach Fertigstellung und Abrechnung aller Gewerke erfolgt die finale Kostenfeststellung (DIN 276 Stufe 5).

Die DIN-276-Saldenliste mit echten Summenstrichen

Das Baubuch erzeugt die Saldenliste, die im Yuneo-ERP fehlt: Alle Zahlungen und Skonti werden auf die 100er-Kostengruppen aggregiert. Unter jeder Hauptgruppe (100, 200, 300, 400, 500, 600, 700) steht ein klarer Summenstrich.

Der Erfahrungswert-Rückfluss (Loopback)

▪ 1. Kennwert-Update: Die tatsächlichen Abrechnungswerte (€/m² WF und €/m³ BRI) fließen direkt zurück in die WOBAK-Kennwertdatenbank.

▪ 2. Gewerke-Kalibrierung: Die prozentualen Gewerke-Anteile (z. B. Rohbau 39,2 %, Heizung 4,41 %) werden auf Basis der realen Schlussrechnungen kalibriert.

▪ 3. Schärfung künftiger Projekte: Das nächste Grundstücksangebot, das bei Herrn Götsch eingeht (Phase 0), greift unmittelbar auf diese aktuellen, bereinigten Erfahrungswerte zu.

Der geschlossene Kreislauf der WOBAK Grundstücksangebot (Phase 0) ──▶ 2-Wege-Schätzung (Phase 1) ──▶ Gewerke-Verteilung (Phase 2) ▲ │ │ ▼ Erfahrungsrückfluss (Phase 7) ◀── Rechnungsprüfung (Phase 6) ◀── VOB-Vergabe (Phase 4)

10. Übersicht der Prozessablaufkette (Pflichtmatrix)

Nachfolgende Matrix fasst die gesamte Prozesskette der WOBAK zusammen. Sie trennt strikt zwischen unumgänglicher Pflicht und operativer Kür:

| Phase / Meilenstein | Zuständigkeit | Kern-Aktivität & Methode | Verbindliches Ergebnis / Artefakt |
| --- | --- | --- | --- |
| 0. Grundstück & Baurecht | Herr Götsch (GF), Bauleitung, Architekt | § 34 BauGB Prüfung, Vorentwurf, Testkubatur | Beschlussvorlage: GO (Ankauf) oder DISCARD |
| 1. Baukostenschätzung | Bauleitung / Projektsteuerung | 2-Wege-Verfahren (WF + BRI), Baupreisindex (+10%) | Gesamt-Schätzpreis (DIN 276 Stufe 1) |
| 2. Gewerke-Matrix | Bauleitung / AVA | Verteilung auf Gewerke (Rohbau 39%), n:m-Auflösung | Gewerke-Kostenbudget & Bank-Matrix |
| 3. Wirtschaftlichkeit | Geschäftsführung (Götsch) | 50J AfA-Kurve, 5% Mindestrendite, EH 40 Fördermittel | Soll-Mietansatz (ca. 20 €/m² Kaltmiete) |
| 4. Vergabe & Vertrag | Giro & Fast (Submission), Frau Tischer (Vertrag) | VOB/A Ausschreibung, Schutzgebühr, Preisspiegel | Bauwerkvertrag mit 7,5‰ Umlagen & Obligo |
| 5. Baucontrolling | Herr von Bischopinck (Bauleitung) | 3–4 Kostenschnitte: Bezahlt + Obligo + Forecast | Frühwarn-Forecast vor Budgetüberschreitung |
| 6. Rechnungsprüfung | Bauleitung & Sachbearbeitung | Förmliche Abnahme (§ 12 VOB), KEV 311 Prüfung | Freigabe Schlussrechnung & Bürgschaftsbuch |
| 7. Closed Loopback | Geschäftsführung & Controlling | Saldenliste je 100er-Gruppe, Kennwert-Rückfluss | Aktualisierte Referenzdatenbank für Folgeprojekte |

Dokument-Status: Vollständig verifiziert · Verfahrensrichtlinie des Technischen Baucontrollings · Städtische Wohnungsbaugesellschaft Konstanz mbH (WOBAK)